## Blad1
Weken
Fase | Activiteit | Actoren | Uren Gepland | Uren Besteed | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Planning maken | Jerzy | 30 min | 25 min | x
1.1 | Review rapport | Virgil | 15 min | 10 min | x
1.2 | Planning review | Virgil | 30 min | 20 min |  | x
1.3 | Review rapport verbeteren | Jerzy | 10 min | 8 min |  | x
2 | Github inrichten | Ricardo | 10 min | 7 min | x
3 | Homepagina maken | Daniël | 2 uur | 1 uur | x
4 | use cases | Ricardo | 1 uur | 20 min | x
5 | wireframe | Daniël | 1 uur | 45 min |  | x